## Sprint 1 - Planification
Nom du projet super cool que vous faites!
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Planification |  | Réalisé par | Laurier Lavoie-Giasson
Planification | [5 empty] | 30 tâches ont été définies totalisant 87 heures et 15 minutes de travail estimé.
No | Nom et description | Prédéces. | Ess / Opt | Difficulté | Temps | Sprint | [7 empty] | -
1 | Valider le projet avec l'enseignant | - | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 233 | 1 | 30 | Essentielle | 1 | 0:00 | 10:00 | Sprint 1 | 1 | 0% | 30 | 87:15
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | 1 | Essentielle | 1 | 10:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 238 | 2 |  | Optionnelle | 2 | 0:15 |  | Sprint 2 | 2 | 5% |  | 3.6354
3 | Rédaction du document de conception | 2 | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 243 | 3 |  |  | 3 | 0:30 |  | Sprint 3 | 3 | 10% |  | 87
4 | Rédaction du document de planification | 3 | Essentielle | 2 | 0:45 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4 |  |  |  | 0:45 |  |  |  | 15% |  | 15
5 | conception initiale de l'engin de jeu | - | Essentielle | 3 | 10:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 212 | 5 |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 20% | tâche | 30 | 30 tâches ont été définies
6 | ajout de l'engin physique et des collisions sphère-sphère | - | Essentielle | 1 | 1:45 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 222 | 6 |  |  |  | 1:15 |  |  |  | 25% | heure | 87 | 87 heures
7 | optimisation de l'engin physique et de la détection des collisions | 6 | Essentielle | 3 | 3:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 232 | 7 |  |  |  | 1:30 |  |  |  | 30% | minute | 15 | 15 minutes
8 | ajout d'une entité controlée par le joueur (Player) | 5 | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8 |  |  |  | 1:45 |  |  |  | 35% |  |  | 87 heures et 15 minutes
9 | suppression des entités "bidon" de debug | 7 | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 58 | 9 |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 40%
10 | développement de l'entité Npc et de ses comportements | 9 | Essentielle | 3 | 10:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 82 | 10 |  |  |  | 2:15 |  |  |  | 45% | Sprint 1 | 1.2188 | 1755 | 29 | 15 | 29h15 | 8
11 | développement de l'entité Rabbit et de ses comportements | 9 | Optionnelle | 2 | 1:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 106 | 11 |  |  |  | 2:30 |  |  |  | 50% | Sprint 2 | 1.4375 | 2070 | 34 | 30 | 34h30 | 11
12 | développement de l'entité Moose et de ses comportements | 9 | Essentielle | 2 | 1:45 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 12 |  |  |  | 2:45 |  |  |  | 55% | Sprint 3 | 0.97917 | 1410 | 23 | 30 | 23h30 | 11
13 | développement de l'entité Fox et de ses comportements | 9 | Essentielle | 2 | 1:45 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 13 |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 60%
14 | développement de l'entité Wolf et de ses comportements | 9 | Essentielle | 2 | 1:45 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 14 |  |  |  | 3:15 |  |  |  | 65% |  | 3.6354 | 5235 | 87 | 15 | 87h15
15 | développement des items "Attachables" | - | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 15 |  |  |  | 3:30 |  |  |  | 70%
16 | développement des arbres | - | Essentielle | 1 | 1:45 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 16 |  |  |  | 3:45 |  |  |  | 75%
17 | développement de l'entité Pomme | 16 | Optionnelle | 1 | 1:45 | sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 17 |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 80%
18 | développement du pommier avec des Pommes | 16 | Optionnelle | 2 | 1:45 | sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 18 |  |  |  | 4:15 |  |  |  | 85%
19 | plancher à hauteur dynamique - collisions | - | Essentielle | 3 | 8:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 19 |  |  |  | 4:30 |  |  |  | 90%
20 | plancher à hauteur dynamique - implémentation du "perlin noise" | 19 | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 20 |  |  |  | 4:45 |  |  |  | 95%
21 | ajout des collisions shère-capsule à l'engin physique | 6 | Essentielle | 2 | 5:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 21 |  |  |  | 5:00 |  |  |  | 100%
22 | implémentation des tipis | - | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 22 |  |  |  | 5:15
23 | regroupement des tipis en villages | 22 | Essentielle | 2 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 23 |  |  |  | 5:30
24 | implémentation des villageois et de leurs comportements | 23 | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 24 |  |  |  | 5:45
25 | Travail sur le réalisme du comportement des villageois | 24 | Optionnelle | 1 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 25 |  |  |  | 6:00
26 | Ajout des arbres – pins | - | Essentielle | 1 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 26 |  |  |  | 6:15
27 | Ajout des entités ramassables | - | Essentielle | 2 | 4:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 27 |  |  |  | 6:30
28 | Ajout des armes | 27 | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 28 |  |  |  | 6:45
29 | Ajout des power-ups (hp boost, max-hp upgrade) | 27 | Optionnelle | 2 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 29 |  |  |  | 7:00
30 | Comportements aggressifs de la part des personnages du jeu | 25 | Optionnelle | 2 | 1:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 30 |  |  |  | 7:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 31 |  |  |  | 7:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 32 |  |  |  | 7:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 33 |  |  |  | 8:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 34 |  |  |  | 8:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 35 |  |  |  | 8:30
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8:45
[7 empty] | 0 | [10 empty] | 9:00
[7 empty] | aucun champ | [10 empty] | 9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
Note on C9: jcdemers: - Déterminer précisément l'objectif du projet - Spécifier les éléments secondaires du projet - Identifier les cas d'usage - Faire le schéma UML - Faire les schémas des interfaces usagers
Note on C10: jcdemers: - Rédiger le résumé - Rédiger la présentation détaillée et préciser les intentions du projet - Déterminer et présenter l'environnement de développement

## Sprint 1 - Bilan
Nom du projet super cool que vous faites!
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 1 |  |  |  |  | Ce sprint totalise 33 heures et 15 minutes de travail réalisé.
No | Nom et description | Sprint prévu | Temps | Avancement | Commentaires
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 1 | 1.3854 | 1995 |  | 33:15
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 7:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 1.3854
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 5:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 33
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 15
5 | conception initiale de l'engin de jeu | Sprint 1 | 1:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 33 | 33 heures
6 | ajout de l'engin physique et des collisions sphère-sphère | Sprint 1 | 10:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 15 | 15 minutes
7 | optimisation de l'engin physique et de la détection des collisions | Sprint 1 | 7:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 33 heures et 15 minutes | 33h15
8 | ajout d'une entité controlée par le joueur (Player) | Sprint 1 | 0:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
9 | suppression des entités "bidon" de debug | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
10 | développement de l'entité Npc et de ses comportements | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
11 | développement de l'entité Rabbit et de ses comportements | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12 | développement de l'entité Moose et de ses comportements | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13 | développement de l'entité Fox et de ses comportements | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
14 | développement de l'entité Wolf et de ses comportements | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
15 | développement des items "Attachables" | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
16 | développement des arbres | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
17 | développement de l'entité Pomme | sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
18 | développement du pommier avec des Pommes | sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
19 | plancher à hauteur dynamique - collisions | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
20 | plancher à hauteur dynamique - implémentation du "perlin noise" | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
21 | ajout des collisions shère-capsule à l'engin physique | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
22 | implémentation des tipis | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
23 | regroupement des tipis en villages | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
24 | implémentation des villageois et de leurs comportements | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
25 | Travail sur le réalisme du comportement des villageois | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
26 | Ajout des arbres – pins | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
27 | Ajout des entités ramassables | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
28 | Ajout des armes | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
29 | Ajout des power-ups (hp boost, max-hp upgrade) | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
30 | Comportements aggressifs de la part des personnages du jeu | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
aucun champ

## Sprint 2 - Bilan
Nom du projet super cool que vous faites!
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 2 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 2 | [6 empty] | Ce sprint totalise 30 heures de travail réalisé. 2 tâches sont en retard!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprint précédent |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 30:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 7:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 1.25 | 1800 |  | 1.25
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 5:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 30
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 0
5 | conception initiale de l'engin de jeu | Sprint 1 | 1:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 30 | 30 heures
6 | ajout de l'engin physique et des collisions sphère-sphère | Sprint 1 | 10:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | optimisation de l'engin physique et de la détection des collisions | Sprint 1 | 7:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 30 heures | 30h00
8 | ajout d'une entité controlée par le joueur (Player) | Sprint 1 | 0:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 2 | 2 tâches sont en retard!
9 | suppression des entités "bidon" de debug | Sprint 2 |  |  | 0:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
10 | développement de l'entité Npc et de ses comportements | Sprint 2 |  |  | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
11 | développement de l'entité Rabbit et de ses comportements | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | Changement de direction | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | développement de l'entité Moose et de ses comportements | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
13 | développement de l'entité Fox et de ses comportements | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
14 | développement de l'entité Wolf et de ses comportements | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
15 | développement des items "Attachables" | Sprint 2 |  |  | 4:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
16 | développement des arbres | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
17 | développement de l'entité Pomme | sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
18 | développement du pommier avec des Pommes | sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
19 | plancher à hauteur dynamique - collisions | Sprint 2 |  |  | 16:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
20 | plancher à hauteur dynamique - implémentation du "perlin noise" | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
21 | ajout des collisions shère-capsule à l'engin physique | Sprint 2 |  |  | 2:45 | 15% | C'est très dur! Je n'ai pas eu le cours d'algèbre linéaire, moi! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | implémentation des tipis | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
23 | regroupement des tipis en villages | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
24 | implémentation des villageois et de leurs comportements | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
25 | Travail sur le réalisme du comportement des villageois | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
26 | Ajout des arbres – pins | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
27 | Ajout des entités ramassables | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
28 | Ajout des armes | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
29 | Ajout des power-ups (hp boost, max-hp upgrade) | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
30 | Comportements aggressifs de la part des personnages du jeu | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2
0
aucun champ

## Sprint 3 - Bilan
Nom du projet super cool que vous faites!
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 3 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 3 | [6 empty] | Ce sprint totalise 19 heures et 45 minutes de travail réalisé. 5 tâches n'ont pas été terminé!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprints précédents |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 19:45
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 7:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0.052083 | 75 |  | 0.82292
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 5:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0.77083 | 1110 |  | 19
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 45
5 | conception initiale de l'engin de jeu | Sprint 1 | 1:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 19 | 19 heures
6 | ajout de l'engin physique et des collisions sphère-sphère | Sprint 1 | 10:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | minute | 45 | 45 minutes
7 | optimisation de l'engin physique et de la détection des collisions | Sprint 1 | 7:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 19 heures et 45 minutes | 19h45
8 | ajout d'une entité controlée par le joueur (Player) | Sprint 1 | 0:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 5 | 5 tâches n'ont pas été terminé!
9 | suppression des entités "bidon" de debug | Sprint 2 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
10 | développement de l'entité Npc et de ses comportements | Sprint 2 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
11 | développement de l'entité Rabbit et de ses comportements | Sprint 2 |  | 0% | 0:00 | 0% | Changement de direction | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | développement de l'entité Moose et de ses comportements | Sprint 3 |  | 0% | 0:00 | 0% | Changement de direction | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | développement de l'entité Fox et de ses comportements | Sprint 3 |  | 0% | 3:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
14 | développement de l'entité Wolf et de ses comportements | Sprint 3 |  | 0% | 0:00 | 0% | Changement de direction | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | développement des items "Attachables" | Sprint 2 | 4:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
16 | développement des arbres | Sprint 3 |  |  | 1:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
17 | développement de l'entité Pomme | sprint 3 |  |  | 0:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
18 | développement du pommier avec des Pommes | sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | Changement de direction | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | plancher à hauteur dynamique - collisions | Sprint 2 | 16:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
20 | plancher à hauteur dynamique - implémentation du "perlin noise" | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
21 | ajout des collisions shère-capsule à l'engin physique | Sprint 2 | 2:45 | 15% | 1:15 | 5% | j'ai plutôt mis l'emphase sur la mécanique de jeu | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | implémentation des tipis | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
23 | regroupement des tipis en villages | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
24 | implémentation des villageois et de leurs comportements | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
25 | Travail sur le réalisme du comportement des villageois | Sprint 3 |  |  | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
26 | Ajout des arbres – pins | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
27 | Ajout des entités ramassables | Sprint 3 |  |  | 4:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
28 | Ajout des armes | Sprint 3 |  |  | 3:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
29 | Ajout des power-ups (hp boost, max-hp upgrade) | Sprint 3 |  |  | 2:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
30 | Comportements aggressifs de la part des personnages du jeu | Sprint 3 |  |  | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 5
0
aucun champ

## Synthèse
Information sur le projet
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi ¦ Synthèse
Répartition des tâches
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total
Nombre de tâches définies | 8 | 11 | 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30
Nombre d'heures de travail envisagées | 29h15 | 34h30 | 23h30 | 87h15 | 1.2188 | 1.4375 | 0.97917 | 3.6354 | Heures envisagées | 29.25 | 34.5 | 23.5 | Tâches essentielles | 24 | Plus facile | 11
Nombre d'heures de travail travaillées | 33h15 | 30h00 | 19h45 | 83h00 | 1.3854 | 1.25 | 0.82292 | 3.4583 | Heure travaillées | 33.25 | 30 | 19.75 | Tâches optionnelles | 6 | Intermédiaire | 15
Nombre de tâches non terminées | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | [6 empty] | Plus difficile | 4

## Indications
Instructions concernant ce document
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi
Planification
Saisir les informations générales du document :
Nom du projet.
Nom de l'étudiant.
Remplir le tableau des tâches :
Nom de la tâche.
Si pertinent, insérer une courte descirption technique de la tâche sous forme de commentaire.
Si applicable, identifier la tâche préalable principale.
Identifier si la tâche est essentielle ou optionnelle.
Identifier le niveau de difficulté de la tâche (1 à 3).
Estimer la charge de travail requise (estimation réaliste).
Identifier pour quel Sprint la tâche devrait être terminée.
Suivi des Sprint 1 à 3
Saisir ces champs :
Temps investi (uniquement pour le Sprint courant).
Avancement total de la tâche en pourcentage.
Si la tâche est en retard selon la planification initiale, expliquer brièvement pourquoi et quelles sont les stratégies pour pallier à la situation.
Synthèse
La feuille Synthèse présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.
Gestion des commentaires
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un commentaire dans une cellule à l'aide des commandes incluses dans le groupe Commentaires sous l'onglet Révision.