Veuillez saisir le nom de la tâche.

Lorsque pertinent, n'oubliez pas d'ajouter une description de votre tâche sous forme de commentaire.
Le nom de votre tâche doit être court.
Un maximum de 72 caractères est mis à votre disposition.
Pour plus de détail, veuillez faire l'ajout de commentaires.

Si qpplicable, veuillez saisir le numéro de la tâche préalable à la tâche courante.

Si une tâche possède plusieurs prédécesseurs, veuillez identifier la tâche la plus significative.
Seules les numéros de tâches existantes sont valides.

Attention, même s'il est possible d'assigner une tâche à elle-même, cette situation n'a aucun sens.

Veuillez déterminer si la tâche est essentielle ou optionnelle.
Seules les valeurs Essentielle ou Optionnelle sont acceptées.

Veuillez saisir le niveau de difficulté prévu :
 - 1 | plus facile
 - 2 | moyen
 - 3 | plus difficile

La notion de difficulté fait aussi référence à la notion d'incertitude.
Seules les valeurs 1, 2 et 3 sont permises.

Veuillez saisir le temps prévu à la réalisation de la tâche.
Les valeurs permises sont de 0h00 à 22h00 par intervalle de 15 minutes.

Veuillez saisir le temps prévu à la réalisation de la tâche.
Les valeurs permises sont de 0h00 à 9h00 par intervalle de 15 minutes.

Veuillez saisir le Sprint pour lequel la tâche devrait être complétée.
Seules les valeurs Sprint 1, Sprint 2 et Sprint 3 sont permises.

Veuillez saisir le temps que vous avez investi pour cette tâche pendant la période du Sprint 1.

L'estimation de votre temps doit être le plus réaliste possible.
Les valeurs permises sont de 0h00 à 22h00 par intervalle de 15 minutes.

Veuillez saisir l'avancement de la tâche en terme de proportion sur la quantité de travail à faire.

L'avancement est une estimation de la charge de travail effectuée par rapport à la réalisation complète de la tâche.
Les valeurs permises sont de 0% à 100% par intervalle de 5%.

Si vous avez un retard, veuillez expliquer pourquoi et quelles sont les mesures envisagées pour rendre le projet à temps.

Le texte doit être concis et précis. L'ajout d'un commentaire est toutefois pertinent si une description plus étendue est requise.
Le nom de votre tâche doit être court.
Un maximum de 72 caractères est mis à votre disposition.
Pour plus de détail, veuillez faire l'ajout de commentaires.

Veuillez saisir le nom de la tâche.

Lorsque pertinent, n'oubliez pas d'ajouter une description de votre tâche sous forme de commentaire.
Le nom de votre tâche doit être court.
Un maximum de 72 caractères est mis à votre disposition.
Pour plus de détail, veuillez faire l'ajout de commentaires.

Veuillez saisir le temps que vous avez investi pour cette tâche pendant la période du Sprint 2. Vous devez ignorer le temps mis lors du sprint précédent.

L'estimation de votre temps doit être le plus réaliste possible.
Les valeurs permises sont de 0h00 à 22h00 par intervalle de 15 minutes.

Veuillez saisir le temps que vous avez investi pour cette tâche pendant la période du Sprint 2. Vous devez ignorer le temps mis lors du sprint précédent.

L'estimation de votre temps doit être le plus réaliste possible.
Les valeurs permises sont de 0h00 à 22h00 par intervalle de 15 minutes.

Veuillez saisir l'avancement de la tâche en terme de proportion sur la quantité de travail à faire.

L'avancement est une estimation de la charge de travail effectuée par rapport à la réalisation complète de la tâche.
Les valeurs permises sont de 0% à 100% par intervalle de 5%.

Veuillez saisir l'avancement de la tâche en terme de proportion sur la quantité de travail à faire.

L'avancement est une estimation de la charge de travail effectuée par rapport à la réalisation complète de la tâche.
Les valeurs permises sont de 0% à 100% par intervalle de 5%.

Si vous avez un retard, veuillez expliquer pourquoi et quelles sont les mesures envisagées pour rendre le projet à temps.

Le texte doit être concis et précis. L'ajout d'un commentaire est toutefois pertinent si une description plus étendue est requise.
Le nom de votre tâche doit être court.
Un maximum de 72 caractères est mis à votre disposition.
Pour plus de détail, veuillez faire l'ajout de commentaires.

Veuillez saisir le temps que vous avez investi pour cette tâche pendant la période du Sprint 2. Vous devez ignorer le temps mis lors du sprint précédent.

L'estimation de votre temps doit être le plus réaliste possible.
Les valeurs permises sont de 0h00 à 22h00 par intervalle de 15 minutes.
## Sprint 1 - Planification
Nom du projet super cool que vous faites!
B65 - Projet Synthèse | Sprint 1 | Planification		Réalisé par	Laurier Lavoie-Giasson

Planification					25 tâches ont été définies totalisant 50 heures et 15 minutes de travail estimé.

No	Nom et description	Prédéces.	Ess / Opt	Difficulté	Temps	Sprint					-
1	Valider le projet avec l'enseignant	-	Essentielle	1	0:15	Sprint 1				0	0	0	0	0		r	233	1	25	Essentielle	1	0:00	10:00	Sprint 1	1	0 %	25	2:15
2	Réaliser les éléments de rédaction technique	1	Essentielle	1	10:00	Sprint 1				0	0	0	0	0		g	238	2		Optionnelle	2	0:15		Sprint 2	2	5 %		3,09
3	Rédaction du document de conception	2	Essentielle	2	3:00	Sprint 1				0	0	0	0	0		b	243	3			3	0:30		Sprint 3	3	10 %		50
4	Rédaction du document de planification	3	Essentielle	2	0:45	Sprint 1				0	0	0	0	0				4				0:45				15 %		15
5	conception initiale de l'engin de jeu	-	Essentielle	3	10:00	Sprint 1				0	0	0	0	0		r	212	5				1:00				20 %	tâche	25	25 tâches ont été définies
6	ajout de l'engin physique et des collisions sphère-sphère	-	Essentielle	1	1:45	Sprint 1				0	0	0	0	0		g	222	6				1:15				25 %	heure	50	50 heures
7	optimisation de l'engin physique et de la détection des collisions	6	Essentielle	3	3:00	Sprint 1				0	0	0	0	0		b	232	7				1:30				30 %	minute	15	15 minutes
8	ajout d'une entité controlée par le joueur (Player)	5	Essentielle	1	0:30	Sprint 1				0	0	0	0	0				8				1:45				35 %			50 heures et 15 minutes
9	suppression des entités "bidon" de debug	7	Essentielle	1	0:15	Sprint 2				0	0	0	0	0		r	58	9				2:00				40 %
10	développement de l'entité Npc et de ses comportements	9	Essentielle	3	10:00	Sprint 2				0	0	0	0	0		g	82	10				2:15				45 %	Sprint 1	1,21875	1755	749	15	749h15		8
11	développement de l'entité Rabbit et de ses comportements	9	Optionnelle	2	1:45	Sprint 2				0	0	0	0	0		b	106	11				2:30				50 %	Sprint 2	1,57291666666667	2265	757	45	757h45		13
12	développement de l'entité Moose et de ses comportements	9	Essentielle	2	1:45	Sprint 2				0	0	0	0	0				12				2:45				55 %	Sprint 3	0,302083333333333	435	727	15	727h15		4
13	développement de l'entité Fox et de ses comportements	9	Essentielle	2	1:45	Sprint 2				0	0	0	0	0				13				3:00				60 %
14	développement de l'entité Wolf et de ses comportements	9	Essentielle	2	1:45	Sprint 2				0	0	0	0	0				14				3:15				65 %		3,09375	4455,00000000001	50	15	50h15
15	développement des items "Attachables"	-	Essentielle	2	1:30	Sprint 2				0	0	0	0	0				15				3:30				70 %
16	développement des arbres	-	Essentielle	1	1:45	Sprint 3				0	0	0	0	0				16				3:45				75 %
17	développement de l'entité Pomme	16	Optionnelle	1	1:45	sprint 3				0	0	0	0	0				17				4:00				80 %
18	développement du pommier avec des Pommes	16	Optionnelle	2	1:45	sprint 3				0	0	0	0	0				18				4:15				85 %
19	plancher à hauteur dynamique - collisions	-	Essentielle	3	8:00	Sprint 2				0	0	0	0	0				19				4:30				90 %
20	plancher à hauteur dynamique - implémentation du "perlin noise"	19	Essentielle	2	3:00	Sprint 2				0	0	0	0	0				20				4:45				95 %
21	ajout des collisions shère-capsule à l'engin physique	6	Essentielle	2	5:00	Sprint 2				0	0	0	0	0				21				5:00				100 %
22	implémentation des tipis	-	Essentielle	1	1:00	Sprint 2				0	0	0	0	0				22				5:15
23	regroupement des tipis en villages	22	Essentielle	2	1:00	Sprint 2				0	0	0	0	0				23				5:30
24	implémentation des villageois et de leurs comportements	23	Essentielle	1	1:00	Sprint 2				0	0	0	0	0				24				5:45
25	Travail sur le réalisme du comportement des villageois	24	Optionnelle	1	2:00	Sprint 3				0	0	0	0	0				25				6:00
					0	0	0	0	0				26				6:15
					0	0	0	0	0				27				6:30
					0	0	0	0	0				28				6:45
					0	0	0	0	0				29				7:00
					0	0	0	0	0				30				7:15
					0	0	0	0	0				31				7:30
					0	0	0	0	0				32				7:45
					0	0	0	0	0				33				8:00
					0	0	0	0	0				34				8:15
					0	0	0	0	0				35				8:30
					0	0	0	0	0					8:45
					0					9:00
					aucun champ					9:15
					9:30
					9:45
					10:00
					10:15
					10:30
					12:15
					12:30
					12:45
					13:00
					13:15
					13:30
					13:45
					14:00
					14:15
					14:30
					14:45
					15:00
					15:15
					15:30
					15:45
					16:00
					16:15
					16:30
					16:45
					17:00
					17:15
					17:30
					17:45
					18:00
					18:15
					18:30
					18:45
					19:00
					19:15
					19:30
					19:45
					20:00
					20:15
					20:30
					20:45
					21:00
					21:15
					21:30
					21:45
					22:00

## Sprint 1 - Bilan
Nom du projet super cool que vous faites!
B65 - Projet Synthèse | Sprint 1 | Bilan

Bilan des activités du Sprint 1					Ce sprint totalise 33 heures et 15 minutes de travail réalisé.

No	Nom et description	Sprint prévu	Temps	Avancement	Commentaires
1	Valider le projet avec l'enseignant	Sprint 1	0:15	100 %					0	0	0			Sprint 1	1,39	1995		9:15
2	Réaliser les éléments de rédaction technique	Sprint 1	7:00	100 %					0	0	0			Sprint 2	0,00	0		1,39
3	Rédaction du document de conception	Sprint 1	5:45	100 %					0	0	0			Sprint 3	0,00	0		33
4	Rédaction du document de planification	Sprint 1	0:30	100 %					0	0	0					15
5	conception initiale de l'engin de jeu	Sprint 1	1:30	100 %					0	0	0					heure	33	33 heures
6	ajout de l'engin physique et des collisions sphère-sphère	Sprint 1	10:00	100 %					0	0	0					minute	15	15 minutes
7	optimisation de l'engin physique et de la détection des collisions	Sprint 1	7:30	100 %					0	0	0					33 heures et 15 minutes		33h15
8	ajout d'une entité controlée par le joueur (Player)	Sprint 1	0:45	100 %					0	0	0					0
9	suppression des entités "bidon" de debug	Sprint 2					0	0	0
10	développement de l'entité Npc et de ses comportements	Sprint 2					0	0	0
11	développement de l'entité Rabbit et de ses comportements	Sprint 2					0	0	0
12	développement de l'entité Moose et de ses comportements	Sprint 2					0	0	0
13	développement de l'entité Fox et de ses comportements	Sprint 2					0	0	0
14	développement de l'entité Wolf et de ses comportements	Sprint 2					0	0	0
15	développement des items "Attachables"	Sprint 2					0	0	0
16	développement des arbres	Sprint 3					0	0	0
17	développement de l'entité Pomme	sprint 3					0	0	0
18	développement du pommier avec des Pommes	sprint 3					0	0	0
19	plancher à hauteur dynamique - collisions	Sprint 2					0	0	0
20	plancher à hauteur dynamique - implémentation du "perlin noise"	Sprint 2					0	0	0
21	ajout des collisions shère-capsule à l'engin physique	Sprint 2					0	0	0
22	implémentation des tipis	Sprint 2					0	0	0
23	regroupement des tipis en villages	Sprint 2					0	0	0
24	implémentation des villageois et de leurs comportements	Sprint 2					0	0	0
25	Travail sur le réalisme du comportement des villageois	Sprint 3					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0
					aucun champ

## Sprint 2 - Bilan
Nom du projet super cool que vous faites!
B65 - Projet Synthèse | Sprint 2 | Bilan

Bilan des activités du Sprint 2					Attention, il reste 13 champs à remplir!

No	Nom et description	Sprint prévu	Sprint précédent		Temps	Avancement	Commentaires
			Temps	Avancement
1	Valider le projet avec l'enseignant	Sprint 1	0:15	100 %					0	0	0	1		Sprint 1	0,00	0		23:00
2	Réaliser les éléments de rédaction technique	Sprint 1	7:00	100 %					0	0	0	1		Sprint 2	0,96	1380		0,96
3	Rédaction du document de conception	Sprint 1	5:45	100 %					0	0	0	1		Sprint 3	0,00	0		743
4	Rédaction du document de planification	Sprint 1	0:30	100 %					0	0	0	1					0
5	conception initiale de l'engin de jeu	Sprint 1	1:30	100 %					0	0	0	1					heure	743	743 heures
6	ajout de l'engin physique et des collisions sphère-sphère	Sprint 1	10:00	100 %					0	0	0	1					minute	0	0 minute
7	optimisation de l'engin physique et de la détection des collisions	Sprint 1	7:30	100 %					0	0	0	1					743 heures		743h00
8	ajout d'une entité controlée par le joueur (Player)	Sprint 1	0:45	100 %					0	0	0	1					7	7 tâches sont en retard!
9	suppression des entités "bidon" de debug	Sprint 2			0:15	100 %					0	0	0	1
10	développement de l'entité Npc et de ses comportements	Sprint 2				0 %					1	0	1	0
11	développement de l'entité Rabbit et de ses comportements	Sprint 2				0 %					1	0	1	0
12	développement de l'entité Moose et de ses comportements	Sprint 2				0 %					1	0	1	0
13	développement de l'entité Fox et de ses comportements	Sprint 2				0 %					1	0	1	0
14	développement de l'entité Wolf et de ses comportements	Sprint 2				0 %					1	0	1	0
15	développement des items "Attachables"	Sprint 2				0 %					1	0	1	0
16	développement des arbres	Sprint 3					0	0	0	1
17	développement de l'entité Pomme	sprint 3					0	0	0	1
18	développement du pommier avec des Pommes	sprint 3					0	0	0	1
19	plancher à hauteur dynamique - collisions	Sprint 2			16:00	100 %					0	0	0	1
20	plancher à hauteur dynamique - implémentation du "perlin noise"	Sprint 2			1:00	100 %					0	0	0	1
21	ajout des collisions shère-capsule à l'engin physique	Sprint 2			2:45	15 %					0	0	1	0
22	implémentation des tipis	Sprint 2			1:00	100 %					0	0	0	1
23	regroupement des tipis en villages	Sprint 2			1:00	100 %					0	0	0	1
24	implémentation des villageois et de leurs comportements	Sprint 2			1:00	100 %					0	0	0	1
25	Travail sur le réalisme du comportement des villageois	Sprint 3					0	0	0	1
					0	0	0	1
					0	0	0	1
					0	0	0	1
					0	0	0	1
					0	0	0	1
					0	0	0	1
					0	0	0	1
					0	0	0	1
					0	0	0	1
					0	0	0	1
					6	0	7	7
					13
					13 champs

## Sprint 3 - Bilan
Nom du projet super cool que vous faites!
B65 - Projet Synthèse | Sprint 3 | Bilan

Bilan des activités du Sprint 3					Attention, il reste 22 champs à remplir!

No	Nom et description	Sprint prévu	Sprints précédents		Temps	Avancement	Commentaires
			Temps	Avancement
1	Valider le projet avec l'enseignant	Sprint 1	0:15	100 %					0	0	0	1		Sprint 1	0,00	0		0:00
2	Réaliser les éléments de rédaction technique	Sprint 1	7:00	100 %					0	0	0	1		Sprint 2	0,00	0		0,00
3	Rédaction du document de conception	Sprint 1	5:45	100 %					0	0	0	1		Sprint 3	0,00	0		720
4	Rédaction du document de planification	Sprint 1	0:30	100 %					0	0	0	1					0
5	conception initiale de l'engin de jeu	Sprint 1	1:30	100 %					0	0	0	1					heure	720	720 heures
6	ajout de l'engin physique et des collisions sphère-sphère	Sprint 1	10:00	100 %					0	0	0	1					minute	0	0 minute
7	optimisation de l'engin physique et de la détection des collisions	Sprint 1	7:30	100 %					0	0	0	1					720 heures		720h00
8	ajout d'une entité controlée par le joueur (Player)	Sprint 1	0:45	100 %					0	0	0	1					11	11 tâches n'ont pas été terminé!
9	suppression des entités "bidon" de debug	Sprint 2	#VALEUR !	100 %					0	0	0	1
10	développement de l'entité Npc et de ses comportements	Sprint 2	#VALEUR !	0 %					1	1	0	0
11	développement de l'entité Rabbit et de ses comportements	Sprint 2	#VALEUR !	0 %					1	1	0	0
12	développement de l'entité Moose et de ses comportements	Sprint 2	#VALEUR !	0 %					1	1	0	0
13	développement de l'entité Fox et de ses comportements	Sprint 2	#VALEUR !	0 %					1	1	0	0
14	développement de l'entité Wolf et de ses comportements	Sprint 2	#VALEUR !	0 %					1	1	0	0
15	développement des items "Attachables"	Sprint 2	#VALEUR !	0 %					1	1	0	0
16	développement des arbres	Sprint 3	#VALEUR !					1	1	0	0
17	développement de l'entité Pomme	sprint 3	#VALEUR !					1	1	0	0
18	développement du pommier avec des Pommes	sprint 3	#VALEUR !					1	1	0	0
19	plancher à hauteur dynamique - collisions	Sprint 2	16:00	100 %					0	0	0	1
20	plancher à hauteur dynamique - implémentation du "perlin noise"	Sprint 2	1:00	100 %					0	0	0	1
21	ajout des collisions shère-capsule à l'engin physique	Sprint 2	2:45	15 %					1	1	0	0
22	implémentation des tipis	Sprint 2	#VALEUR !	100 %					0	0	0	1
23	regroupement des tipis en villages	Sprint 2	#VALEUR !	100 %					0	0	0	1
24	implémentation des villageois et de leurs comportements	Sprint 2	#VALEUR !	100 %					0	0	0	1
25	Travail sur le réalisme du comportement des villageois	Sprint 3	#VALEUR !					1	1	0	0
			#VALEUR !					0	0	0	1
			#VALEUR !					0	0	0	1
			#VALEUR !					0	0	0	1
			#VALEUR !					0	0	0	1
			#VALEUR !					0	0	0	1
			#VALEUR !					0	0	0	1
			#VALEUR !					0	0	0	1
			#VALEUR !					0	0	0	1
			#VALEUR !					0	0	0	1
			#VALEUR !					0	0	0	1
					11	11	0	11
					22
					22 champs

## Synthèse
Information sur le projet
B65 - Projet Synthèse | Outil de planification et de suivi | Synthèse

Répartition des tâches

	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Total
Nombre de tâches définies	8	13	4	25					8	13	4	25
Nombre d'heures de travail envisagées	749h15	757h45	727h15	50h15					1,21875	1,57291666666667	0,302083333333333	3,09375	Heures envisagées	749,25	757,75	727,25		Tâches essentielles	21		Plus facile	10
Nombre d'heures de travail travaillées	753h15	743h00	720h00	32h15					1,38541666666667	0,958333333333342	0	2,34375000000001	Heure travaillées	753,25	743	720		Tâches optionnelles	4		Intermédiaire	11
Nombre de tâches non terminées	0	7	11	11					0	7	11	11					Plus difficile	4

Représentation des tâches			Répartition des heures de travail

Répartition des types de tâche			Répartition des niveaux de difficulté

## Indications
Instructions concernant ce document
B65 - Projet Synthèse | Outil de planification et de suivi

Planification

	Saisir les informations générales du document :
		Nom du projet.
		Nom de l'étudiant.

	Remplir le tableau des tâches :
		Nom de la tâche.
		Si pertinent, insérer une courte descirption technique de la tâche sous forme de commentaire.
		Si applicable, identifier la tâche préalable principale.
		Identifier si la tâche est essentielle ou optionnelle.
		Identifier le niveau de difficulté de la tâche (1 à 3).
		Estimer la charge de travail requise (estimation réaliste).
		Identifier pour quel Sprint la tâche devrait être terminée.

Suivi des Sprint 1 à 3

	Saisir ces champs :
		Temps investi (uniquement pour le Sprint courant).
		Avancement total de la tâche en pourcentage.
		Si la tâche est en retard selon la planification initiale, expliquer brièvement pourquoi et quelles sont les stratégies pour pallier à la situation.

Synthèse

	La feuille Synthèse présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.

Gestion des commentaires

	Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un commentaire dans une cellule à l'aide des commandes incluses dans le groupe Commentaires sous l'onglet Révision.