Veuillez saisir le nom de la tâche.

Lorsque pertinent, n'oubliez pas d'ajouter une description de votre tâche sous forme de commentaire.
Le nom de votre tâche doit être court.
Un maximum de 72 caractères est mis à votre disposition.
Pour plus de détail, veuillez faire l'ajout de commentaires.

Si qpplicable, veuillez saisir le numéro de la tâche préalable à la tâche courante.

Si une tâche possède plusieurs prédécesseurs, veuillez identifier la tâche la plus significative.
Seules les numéros de tâches existantes sont valides.

Attention, même s'il est possible d'assigner une tâche à elle-même, cette situation n'a aucun sens.

Veuillez déterminer si la tâche est essentielle ou optionnelle.
Seules les valeurs Essentielle ou Optionnelle sont acceptées.

Veuillez saisir le niveau de difficulté prévu :
 - 1 | plus facile
 - 2 | moyen
 - 3 | plus difficile

La notion de difficulté fait aussi référence à la notion d'incertitude.
Seules les valeurs 1, 2 et 3 sont permises.

Veuillez saisir le temps prévu à la réalisation de la tâche.
Les valeurs permises sont de 0h00 à 22h00 par intervalle de 15 minutes.

Veuillez saisir le temps prévu à la réalisation de la tâche.
Les valeurs permises sont de 0h00 à 9h00 par intervalle de 15 minutes.

Veuillez saisir le Sprint pour lequel la tâche devrait être complétée.
Seules les valeurs Sprint 1, Sprint 2 et Sprint 3 sont permises.

Veuillez saisir le temps que vous avez investi pour cette tâche pendant la période du Sprint 1.

L'estimation de votre temps doit être le plus réaliste possible.
Les valeurs permises sont de 0h00 à 22h00 par intervalle de 15 minutes.

Veuillez saisir l'avancement de la tâche en terme de proportion sur la quantité de travail à faire.

L'avancement est une estimation de la charge de travail effectuée par rapport à la réalisation complète de la tâche.
Les valeurs permises sont de 0% à 100% par intervalle de 5%.

Si vous avez un retard, veuillez expliquer pourquoi et quelles sont les mesures envisagées pour rendre le projet à temps.

Le texte doit être concis et précis. L'ajout d'un commentaire est toutefois pertinent si une description plus étendue est requise.
Le nom de votre tâche doit être court.
Un maximum de 72 caractères est mis à votre disposition.
Pour plus de détail, veuillez faire l'ajout de commentaires.

Veuillez saisir le nom de la tâche.

Lorsque pertinent, n'oubliez pas d'ajouter une description de votre tâche sous forme de commentaire.
Le nom de votre tâche doit être court.
Un maximum de 72 caractères est mis à votre disposition.
Pour plus de détail, veuillez faire l'ajout de commentaires.

Veuillez saisir le temps que vous avez investi pour cette tâche pendant la période du Sprint 2. Vous devez ignorer le temps mis lors du sprint précédent.

L'estimation de votre temps doit être le plus réaliste possible.
Les valeurs permises sont de 0h00 à 22h00 par intervalle de 15 minutes.

Veuillez saisir le temps que vous avez investi pour cette tâche pendant la période du Sprint 2. Vous devez ignorer le temps mis lors du sprint précédent.

L'estimation de votre temps doit être le plus réaliste possible.
Les valeurs permises sont de 0h00 à 22h00 par intervalle de 15 minutes.

Veuillez saisir l'avancement de la tâche en terme de proportion sur la quantité de travail à faire.

L'avancement est une estimation de la charge de travail effectuée par rapport à la réalisation complète de la tâche.
Les valeurs permises sont de 0% à 100% par intervalle de 5%.

Veuillez saisir l'avancement de la tâche en terme de proportion sur la quantité de travail à faire.

L'avancement est une estimation de la charge de travail effectuée par rapport à la réalisation complète de la tâche.
Les valeurs permises sont de 0% à 100% par intervalle de 5%.

Si vous avez un retard, veuillez expliquer pourquoi et quelles sont les mesures envisagées pour rendre le projet à temps.

Le texte doit être concis et précis. L'ajout d'un commentaire est toutefois pertinent si une description plus étendue est requise.
Le nom de votre tâche doit être court.
Un maximum de 72 caractères est mis à votre disposition.
Pour plus de détail, veuillez faire l'ajout de commentaires.

Veuillez saisir le temps que vous avez investi pour cette tâche pendant la période du Sprint 2. Vous devez ignorer le temps mis lors du sprint précédent.

L'estimation de votre temps doit être le plus réaliste possible.
Les valeurs permises sont de 0h00 à 22h00 par intervalle de 15 minutes.
## Sprint 1 - Planification
Nom du projet super cool que vous faites!
B65 - Projet Synthèse | Sprint 1 | Planification		Réalisé par	Laurier Lavoie-Giasson

Planification					26 tâches ont été définies totalisant 52 heures et 15 minutes de travail estimé.

No	Nom et description	Prédéces.	Ess / Opt	Difficulté	Temps	Sprint					-
1	Valider le projet avec l'enseignant	-	Essentielle	1	0:15	Sprint 1				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX		r	233	1	26	Essentielle	1	0:00	10:00	Sprint 1	1	0 %	26	4:15
2	Réaliser les éléments de rédaction technique	1	Essentielle	1	10:00	Sprint 1				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX		g	238	2		Optionnelle	2	0:15		Sprint 2	2	5 %		3,18
3	Rédaction du document de conception	2	Essentielle	2	3:00	Sprint 1				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX		b	243	3			3	0:30		Sprint 3	3	10 %		52
4	Rédaction du document de planification	3	Essentielle	2	0:45	Sprint 1				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				4				0:45				15 %		15
5	conception initiale de l'engin de jeu	-	Essentielle	3	10:00	Sprint 1				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX		r	212	5				1:00				20 %	tâche	26	26 tâches ont été définies
6	ajout de l'engin physique et des collisions sphère-sphère	-	Essentielle	1	1:45	Sprint 1				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX		g	222	6				1:15				25 %	heure	52	52 heures
7	optimisation de l'engin physique et de la détection des collisions	6	Essentielle	3	3:00	Sprint 1				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX		b	232	7				1:30				30 %	minute	15	15 minutes
8	ajout d'une entité controlée par le joueur (Player)	5	Essentielle	1	0:30	Sprint 1				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				8				1:45				35 %			52 heures et 15 minutes
9	suppression des entités "bidon" de debug	7	Essentielle	1	0:15	Sprint 2				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX		r	58	9				2:00				40 %
10	développement de l'entité Npc et de ses comportements	9	Essentielle	3	10:00	Sprint 2				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX		g	82	10				2:15				45 %	Sprint 1	1,21875	1755	749	15	749h15		8
11	développement de l'entité Rabbit et de ses comportements	9	Optionnelle	2	1:45	Sprint 3				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX		b	106	11				2:30				50 %	Sprint 2	1,36458333333333	1965	752	45	752h45		10
12	développement de l'entité Moose et de ses comportements	9	Essentielle	2	1:45	Sprint 3				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				12				2:45				55 %	Sprint 3	0,59375	855	734	15	734h15		8
13	développement de l'entité Fox et de ses comportements	9	Essentielle	2	1:45	Sprint 3				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				13				3:00				60 %
14	développement de l'entité Wolf et de ses comportements	9	Essentielle	2	1:45	Sprint 3				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				14				3:15				65 %		3,17708333333333	4575	52	15	52h15
15	développement des items "Attachables"	-	Essentielle	2	1:30	Sprint 2				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				15				3:30				70 %
16	développement des arbres	-	Essentielle	1	1:45	Sprint 3				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				16				3:45				75 %
17	développement de l'entité Pomme	16	Optionnelle	1	1:45	sprint 3				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				17				4:00				80 %
18	développement du pommier avec des Pommes	16	Optionnelle	2	1:45	sprint 3				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				18				4:15				85 %
19	plancher à hauteur dynamique - collisions	-	Essentielle	3	8:00	Sprint 2				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				19				4:30				90 %
20	plancher à hauteur dynamique - implémentation du "perlin noise"	19	Essentielle	2	3:00	Sprint 2				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				20				4:45				95 %
21	ajout des collisions shère-capsule à l'engin physique	6	Essentielle	2	5:00	Sprint 2				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				21				5:00				100 %
22	implémentation des tipis	-	Essentielle	1	1:00	Sprint 2				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				22				5:15
23	regroupement des tipis en villages	22	Essentielle	2	1:00	Sprint 2				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				23				5:30
24	implémentation des villageois et de leurs comportements	23	Essentielle	1	1:00	Sprint 2				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				24				5:45
25	Travail sur le réalisme du comportement des villageois	24	Optionnelle	1	2:00	Sprint 3				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				25				6:00
26	Ajout des arbres – pins	-	Essentielle	1	2:00	Sprint 2				FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				26				6:15
					FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				27				6:30
					FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				28				6:45
					FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				29				7:00
					FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				30				7:15
					FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				31				7:30
					FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				32				7:45
					FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				33				8:00
					FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				34				8:15
					FAUX	FAUX	FAUX	FAUX	FAUX				35				8:30
					0	0	0	0	0					8:45
					0					9:00
					aucun champ					9:15
					9:30
					9:45
					10:00
					10:15
					10:30
					12:15
					12:30
					12:45
					13:00
					13:15
					13:30
					13:45
					14:00
					14:15
					14:30
					14:45
					15:00
					15:15
					15:30
					15:45
					16:00
					16:15
					16:30
					16:45
					17:00
					17:15
					17:30
					17:45
					18:00
					18:15
					18:30
					18:45
					19:00
					19:15
					19:30
					19:45
					20:00
					20:15
					20:30
					20:45
					21:00
					21:15
					21:30
					21:45
					22:00

## Sprint 1 - Bilan
Nom du projet super cool que vous faites!
B65 - Projet Synthèse | Sprint 1 | Bilan

Bilan des activités du Sprint 1					Ce sprint totalise 33 heures et 15 minutes de travail réalisé.

No	Nom et description	Sprint prévu	Temps	Avancement	Commentaires
1	Valider le projet avec l'enseignant	Sprint 1	0:15	100 %					FAUX	FAUX	FAUX			Sprint 1	1,39	1995		9:15
2	Réaliser les éléments de rédaction technique	Sprint 1	7:00	100 %					FAUX	FAUX	FAUX			Sprint 2	0,00	0		1,39
3	Rédaction du document de conception	Sprint 1	5:45	100 %					FAUX	FAUX	FAUX			Sprint 3	0,00	0		33
4	Rédaction du document de planification	Sprint 1	0:30	100 %					FAUX	FAUX	FAUX					15
5	conception initiale de l'engin de jeu	Sprint 1	1:30	100 %					FAUX	FAUX	FAUX					heure	33	33 heures
6	ajout de l'engin physique et des collisions sphère-sphère	Sprint 1	10:00	100 %					FAUX	FAUX	FAUX					minute	15	15 minutes
7	optimisation de l'engin physique et de la détection des collisions	Sprint 1	7:30	100 %					FAUX	FAUX	FAUX					33 heures et 15 minutes		33h15
8	ajout d'une entité controlée par le joueur (Player)	Sprint 1	0:45	100 %					FAUX	FAUX	FAUX					0
9	suppression des entités "bidon" de debug	Sprint 2					FAUX	FAUX	FAUX
10	développement de l'entité Npc et de ses comportements	Sprint 2					FAUX	FAUX	FAUX
11	développement de l'entité Rabbit et de ses comportements	Sprint 3					FAUX	FAUX	FAUX
12	développement de l'entité Moose et de ses comportements	Sprint 3					FAUX	FAUX	FAUX
13	développement de l'entité Fox et de ses comportements	Sprint 3					FAUX	FAUX	FAUX
14	développement de l'entité Wolf et de ses comportements	Sprint 3					FAUX	FAUX	FAUX
15	développement des items "Attachables"	Sprint 2					FAUX	FAUX	FAUX
16	développement des arbres	Sprint 3					FAUX	FAUX	FAUX
17	développement de l'entité Pomme	sprint 3					FAUX	FAUX	FAUX
18	développement du pommier avec des Pommes	sprint 3					FAUX	FAUX	FAUX
19	plancher à hauteur dynamique - collisions	Sprint 2					FAUX	FAUX	FAUX
20	plancher à hauteur dynamique - implémentation du "perlin noise"	Sprint 2					FAUX	FAUX	FAUX
21	ajout des collisions shère-capsule à l'engin physique	Sprint 2					FAUX	FAUX	FAUX
22	implémentation des tipis	Sprint 2					FAUX	FAUX	FAUX
23	regroupement des tipis en villages	Sprint 2					FAUX	FAUX	FAUX
24	implémentation des villageois et de leurs comportements	Sprint 2					FAUX	FAUX	FAUX
25	Travail sur le réalisme du comportement des villageois	Sprint 3					FAUX	FAUX	FAUX
26	Ajout des arbres – pins	Sprint 2					FAUX	FAUX	FAUX
					FAUX	FAUX	FAUX
					FAUX	FAUX	FAUX
					FAUX	FAUX	FAUX
					FAUX	FAUX	FAUX
					FAUX	FAUX	FAUX
					FAUX	FAUX	FAUX
					FAUX	FAUX	FAUX
					FAUX	FAUX	FAUX
					FAUX	FAUX	FAUX
					0	0	0
					0
					aucun champ

## Sprint 2 - Bilan
Nom du projet super cool que vous faites!
B65 - Projet Synthèse | Sprint 2 | Bilan

Bilan des activités du Sprint 2					Attention, il reste 2 champs à remplir!

No	Nom et description	Sprint prévu	Sprint précédent		Temps	Avancement	Commentaires
			Temps	Avancement
1	Valider le projet avec l'enseignant	Sprint 1	0:15	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1		Sprint 1	0,00	0		6:00
2	Réaliser les éléments de rédaction technique	Sprint 1	7:00	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1		Sprint 2	1,25	1800		1,25
3	Rédaction du document de conception	Sprint 1	5:45	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1		Sprint 3	0,00	0		750
4	Rédaction du document de planification	Sprint 1	0:30	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1					0
5	conception initiale de l'engin de jeu	Sprint 1	1:30	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1					heure	750	750 heures
6	ajout de l'engin physique et des collisions sphère-sphère	Sprint 1	10:00	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1					minute	0	0 minute
7	optimisation de l'engin physique et de la détection des collisions	Sprint 1	7:30	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1					750 heures		750h00
8	ajout d'une entité controlée par le joueur (Player)	Sprint 1	0:45	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1					2	2 tâches sont en retard!
9	suppression des entités "bidon" de debug	Sprint 2			0:15	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	VRAI
10	développement de l'entité Npc et de ses comportements	Sprint 2			2:00	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	VRAI
11	développement de l'entité Rabbit et de ses comportements	Sprint 3					FAUX	FAUX	FAUX	1
12	développement de l'entité Moose et de ses comportements	Sprint 3					FAUX	FAUX	FAUX	1
13	développement de l'entité Fox et de ses comportements	Sprint 3					FAUX	FAUX	FAUX	1
14	développement de l'entité Wolf et de ses comportements	Sprint 3					FAUX	FAUX	FAUX	1
15	développement des items "Attachables"	Sprint 2			3:00	50 %					FAUX	FAUX	VRAI	FAUX
16	développement des arbres	Sprint 3					FAUX	FAUX	FAUX	1
17	développement de l'entité Pomme	sprint 3					FAUX	FAUX	FAUX	1
18	développement du pommier avec des Pommes	sprint 3					FAUX	FAUX	FAUX	1
19	plancher à hauteur dynamique - collisions	Sprint 2			16:00	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	VRAI
20	plancher à hauteur dynamique - implémentation du "perlin noise"	Sprint 2			1:00	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	VRAI
21	ajout des collisions shère-capsule à l'engin physique	Sprint 2			2:45	15 %					FAUX	FAUX	VRAI	FAUX
22	implémentation des tipis	Sprint 2			1:00	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	VRAI
23	regroupement des tipis en villages	Sprint 2			1:00	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	VRAI
24	implémentation des villageois et de leurs comportements	Sprint 2			1:00	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	VRAI
25	Travail sur le réalisme du comportement des villageois	Sprint 3					FAUX	FAUX	FAUX	1
26	Ajout des arbres – pins	Sprint 2			2:00	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	VRAI
					FAUX	FAUX	FAUX	1
					FAUX	FAUX	FAUX	1
					FAUX	FAUX	FAUX	1
					FAUX	FAUX	FAUX	1
					FAUX	FAUX	FAUX	1
					FAUX	FAUX	FAUX	1
					FAUX	FAUX	FAUX	1
					FAUX	FAUX	FAUX	1
					FAUX	FAUX	FAUX	1
					0	0	2	2
					2
					2 champs

## Sprint 3 - Bilan
Nom du projet super cool que vous faites!
B65 - Projet Synthèse | Sprint 3 | Bilan

Bilan des activités du Sprint 3					Attention, il reste 20 champs à remplir!

No	Nom et description	Sprint prévu	Sprints précédents		Temps	Avancement	Commentaires
			Temps	Avancement
1	Valider le projet avec l'enseignant	Sprint 1	0:15	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1		Sprint 1	0,00	0		0:00
2	Réaliser les éléments de rédaction technique	Sprint 1	7:00	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1		Sprint 2	0,00	0		0,00
3	Rédaction du document de conception	Sprint 1	5:45	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1		Sprint 3	0,00	0		720
4	Rédaction du document de planification	Sprint 1	0:30	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1					0
5	conception initiale de l'engin de jeu	Sprint 1	1:30	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1					heure	720	720 heures
6	ajout de l'engin physique et des collisions sphère-sphère	Sprint 1	10:00	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1					minute	0	0 minute
7	optimisation de l'engin physique et de la détection des collisions	Sprint 1	7:30	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1					720 heures		720h00
8	ajout d'une entité controlée par le joueur (Player)	Sprint 1	0:45	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1					10	10 tâches n'ont pas été terminé!
9	suppression des entités "bidon" de debug	Sprint 2	#VALEUR !	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1
10	développement de l'entité Npc et de ses comportements	Sprint 2	#VALEUR !	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1
11	développement de l'entité Rabbit et de ses comportements	Sprint 3	#VALEUR !					VRAI	VRAI	FAUX	0
12	développement de l'entité Moose et de ses comportements	Sprint 3	#VALEUR !					VRAI	VRAI	FAUX	0
13	développement de l'entité Fox et de ses comportements	Sprint 3	#VALEUR !					VRAI	VRAI	FAUX	0
14	développement de l'entité Wolf et de ses comportements	Sprint 3	#VALEUR !					VRAI	VRAI	FAUX	0
15	développement des items "Attachables"	Sprint 2	#VALEUR !	50 %					VRAI	VRAI	FAUX	0
16	développement des arbres	Sprint 3	#VALEUR !					VRAI	VRAI	FAUX	0
17	développement de l'entité Pomme	sprint 3	#VALEUR !					VRAI	VRAI	FAUX	0
18	développement du pommier avec des Pommes	sprint 3	#VALEUR !					VRAI	VRAI	FAUX	0
19	plancher à hauteur dynamique - collisions	Sprint 2	16:00	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1
20	plancher à hauteur dynamique - implémentation du "perlin noise"	Sprint 2	1:00	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1
21	ajout des collisions shère-capsule à l'engin physique	Sprint 2	2:45	15 %					VRAI	VRAI	FAUX	0
22	implémentation des tipis	Sprint 2	#VALEUR !	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1
23	regroupement des tipis en villages	Sprint 2	#VALEUR !	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1
24	implémentation des villageois et de leurs comportements	Sprint 2	#VALEUR !	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1
25	Travail sur le réalisme du comportement des villageois	Sprint 3	#VALEUR !					VRAI	VRAI	FAUX	0
26	Ajout des arbres – pins	Sprint 2	#VALEUR !	100 %					FAUX	FAUX	FAUX	1
			#VALEUR !					FAUX	FAUX	FAUX	1
			#VALEUR !					FAUX	FAUX	FAUX	1
			#VALEUR !					FAUX	FAUX	FAUX	1
			#VALEUR !					FAUX	FAUX	FAUX	1
			#VALEUR !					FAUX	FAUX	FAUX	1
			#VALEUR !					FAUX	FAUX	FAUX	1
			#VALEUR !					FAUX	FAUX	FAUX	1
			#VALEUR !					FAUX	FAUX	FAUX	1
			#VALEUR !					FAUX	FAUX	FAUX	1
					10	10	0	10
					20
					20 champs

## Synthèse
Information sur le projet
B65 - Projet Synthèse | Outil de planification et de suivi | Synthèse

Répartition des tâches

	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Total
Nombre de tâches définies	8	10	8	26					8	10	8	26
Nombre d'heures de travail envisagées	749h15	752h45	734h15	52h15					1,21875	1,36458333333333	0,59375	3,17708333333333	Heures envisagées	749,25	752,75	734,25		Tâches essentielles	22		Plus facile	11
Nombre d'heures de travail travaillées	753h15	750h00	720h00	39h15					1,38541666666667	1,25000000000001	0	2,63541666666668	Heure travaillées	753,25	750	720		Tâches optionnelles	4		Intermédiaire	11
Nombre de tâches non terminées	0	2	10	10					0	2	10	10					Plus difficile	4

Représentation des tâches			Répartition des heures de travail

Répartition des types de tâche			Répartition des niveaux de difficulté

## Indications
Instructions concernant ce document
B65 - Projet Synthèse | Outil de planification et de suivi

Planification

	Saisir les informations générales du document :
		Nom du projet.
		Nom de l'étudiant.

	Remplir le tableau des tâches :
		Nom de la tâche.
		Si pertinent, insérer une courte descirption technique de la tâche sous forme de commentaire.
		Si applicable, identifier la tâche préalable principale.
		Identifier si la tâche est essentielle ou optionnelle.
		Identifier le niveau de difficulté de la tâche (1 à 3).
		Estimer la charge de travail requise (estimation réaliste).
		Identifier pour quel Sprint la tâche devrait être terminée.

Suivi des Sprint 1 à 3

	Saisir ces champs :
		Temps investi (uniquement pour le Sprint courant).
		Avancement total de la tâche en pourcentage.
		Si la tâche est en retard selon la planification initiale, expliquer brièvement pourquoi et quelles sont les stratégies pour pallier à la situation.

Synthèse

	La feuille Synthèse présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.

Gestion des commentaires

	Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un commentaire dans une cellule à l'aide des commandes incluses dans le groupe Commentaires sous l'onglet Révision.